Ce projet de l'Université du Manitoba fait suite aux recherches menées dans le cadre du programme de surveillance de base dirigé par le MPO près d'Iqaluit, au Nunavut. Pour 2025, notre équipe de projet propose de prélever des échantillons de myes entre le 1er et le 19 septembre dans la baie Frobisher. La date exacte dépendra du moment où nous pourrons organiser toute la logistique pour les collectes. Nous proposons de prélever 10 à 20 palourdes dans 3 à 5 endroits, jusqu'à un maximum de 100 palourdes. Les lieux seront déterminés en fonction des discussions avec l'association des chasseurs et trappeurs d'Amaruq et de la densité des palourdes dans ces zones, mais les zones qui ne sont pas récoltées par les locaux seront prioritaires (par exemple, près de la rampe de mise à l'eau et de l'effluent d'eaux usées). Nous engagerons un guide local avec un bateau pour accéder aux sites d'échantillonnage des palourdes dans le bras de mer Koojesse. Les palourdes seront ramassées à la main à marée extrêmement basse afin de minimiser l'impact sur l'environnement. Nous mesurerons les niveaux de contaminants liés au pétrole et au gaz dans environ la moitié de ces palourdes. L'autre moitié des palourdes sera conservée dans de l'eau propre dans un réfrigérateur pendant plusieurs jours pour voir si une période de conservation peut réduire la quantité de contaminants dans les palourdes avant qu'elles ne soient consommées. Nous souhaitons effectuer ce travail dans les installations de l'Institut de recherche du Nunavut à Iqaluit.

Nous proposons également d'acheter des échantillons d'autres espèces aquatiques récoltées, comme l'omble chevalier, par les habitants de la région. Notre objectif est de prélever 30 à 50 grammes de muscle sur d'autres animaux destinés à être consommés, afin de mieux suivre le mouvement des contaminants dans la chaîne alimentaire. Nous achèterons un petit échantillon de la prise d'un membre de la communauté ainsi que l'endroit où elle a été récoltée pour remplacer la nourriture perdue. Nous nous efforcerons d'acheter 20 à 30 échantillons aux membres de la communauté, en fonction du type d'échantillons disponibles au cours de la période d'étude. Si nous sommes en mesure d'acheter un grand nombre de ces échantillons communautaires, nous réduirons le nombre de palourdes collectées dans la baie de Frobisher.

Au total, ces prélèvements seront effectués par une équipe de trois chercheurs de l'université du Manitoba pendant sept jours au maximum. Nous traiterons ces échantillons à Winnipeg et partagerons les résultats avec la communauté au moyen de brochures et de fiches d'information. Les données seront disponibles sur des bases de données publiques et les informations utilisées pour des publications scientifiques, qui seront présentées lors de conférences scientifiques. Ces activités nous permettront de surveiller les niveaux de contaminants dans les régions où les gens consomment des espèces alimentaires provenant de la baie de Frobisher. Notre objectif est d'aider à déterminer si des endroits spécifiques sont plus sûrs pour la récolte en ce qui concerne les niveaux de contaminants et s'il est nécessaire de faire preuve de prudence. Notre intention est de partager les données sur les niveaux de contaminants et les risques afin que les membres de la communauté puissent prendre des décisions éclairées sur la manière et le lieu de leurs récoltes.